Příloha č. 1 – Popis realizace projektu Dobrovolnické centrum pro region Havlíčkův Brod a Chotěboř

Grantový program: Dobrovolnictví a koordinace sociální výpomoci v obcích 2009

Podprogram 1) Rozvoj a podpora dobrovolnictví

Období realizace projektu: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009

Naplnění cílů projektu:

- Podpora a rozvoj dobrovolnické služby v regionech Havlíčkův Brod a Chotěboř.

- Kvalitní činnost dobrovolníků v oblasti zdravotních a sociálních služeb a v jednotlivých zařízeních poskytujících tyto služby.

- Rozvoj spolupráce s přijímajícími organizacemi.

- Zajištění odborné práce koordinátora dobrovolníků a supervizora.

ad 1) Projekt Dobrovolnické centrum pro region Havlíčkův Brod a Chotěboř byl zaměřen na podporu a rozvoj dobrovolnictví.

Dobrovolnické centrum vyhledává, připravuje a zapojuje dobrovolníky do dobrovolnické služby. Činnost dobrovolníků následně koordinuje. Centrum spolupracuje se zařízeními v sociální a zdravotní oblasti a vede seznam požadavků na dobrovolníky pro jednotlivé služby. Snahou dobrovolnického centra je, aby dopad dobrovolnické činnosti měl přímý vliv na osoby v různých nepříznivých situacích a zároveň vedl dobrovolníky k vědomí vlastní potřebnosti a získání cenných zkušeností. Tím je dosaženo propojení různých skupin obyvatel ve společnosti směřující k posílení jejich sociální soudržnosti.

Propagační činnost:

Dobrovolnické centrum vyhledává dobrovolníky mezi širokou veřejností pomocí těchto aktivit: vývěsky, nástěnky, novinové články, letáky, propagační pohlednice, webové stránky (diskusní fórum), přednášky a besedy na školách, Dny otevřených dveří.

Formou propagace dobrovolnické činnosti je také oceňování dobrovolníků. Dobrovolnické centrum zorganizovalo předávání ceny pro nejlepší dobrovolníky za rok 2008 s názvem Křesadlo - cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

V havlíčkobrodském a chotěbořském regionu získala cenu Křesadlo dobrovolnice, která navštěvuje pacienty nemocnice v H. Brodě na oddělení dlouhodobě nemocných a vyplňuje jim volný čas povídáním, četbou nebo procházkami v areálu nemocnice. Druhá oceněná dobrovolnice dochází za klientkou Domova důchodců Reynkova. I ona si s klientkou povídá, čte a doprovází ji na procházkách.

ad 2 a 3) Cílem projektu bylo zajistit odbornou službu dobrovolníkům i jednotlivým

zařízením přijímajícím dobrovolníky a poskytovat tak kvalitní specifickou pomoc ve zdravotní a sociální oblasti.

Dobrovolníci byli v rámci projektu vysíláni do těchto registrovaných sociálních služeb: sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství, denní stacionář, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby, pečovatelská služba.

Dobrovolnické centrum zajišťovalo v roce 2009 dobrovolnickou činnost v těchto zařízeních:

- FOKUS Vysočina – středisko Havlíčkův Brod a Chotěboř

- Město Přibyslav – Pečovatelská služba

- Sociální služby města Havlíčkova Brodu:

- Domov důchodců Reynkova a denní stacionář Domovinka

- Domov pro seniory Havlíčkův Brod - U Panských a Břevnice

- Oblastní charita Havlíčkův Brod:

- Mateřské centrum Zvoneček

- Charitní domov pro matky s dětmi

- Astra – centrum pro seniory Humpolec

- Petrklíč - Ledeč nad Sázavou

Poznámka: Spolupráce byla bohužel v květnu 2009 ukončena na žádost zřizovatele – Oblastní charity H. Brod. Důvodem pro ukončení dlouholeté spolupráce je nově zaváděný model vlastních charitních dobrovolníků organizovaných přímo charitami.

Dobrovolnická centra FOKUSU Vysočina v roce 2009 opět úspěšně získala akreditaci od Ministerstva vnitra ČR na programy Dobrovolnický program pro duševně nemocné a Dobrovolníci v nemocnicích a domovech důchodců.

Oba programy byly řízeny z dobrovolnického centra a koordinaci dobrovolnických aktivit zajišťovala koordinátorka dobrovolníků Marta Dopitová.

a) Dobrovolnický program pro duševně nemocné

Funguje od roku 2001, kdy bylo založeno Dobrovolnické centrum v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř. FOKUS Vysočina je v tomto programu vysílající i přijímající organizací.

Dobrovolníci se účastnili i volnočasových akcí (výlety, olympiády, …), působili zde jako doprovod svých klientů a měli tak zároveň možnost být v kontaktu se zaměstnanci střediska.

Dobrovolnictví u této cílové skupiny spočívá především v naplňování volného času klientů. Dobrovolníci se schází se svými klienty převážně v jejich přirozeném prostředí – doma, kde jim dělají společnost, v prostorách střediska (volnočasové aktivity – kurz práce na PC, digitální fotografie, kroužek zpěvu) nebo i jinde podle vzájemné dohody. Klient a dobrovolník si spolu povídají, hrají společenské hry, navštěvují různá kulturní a společenská zařízení. Dobrovolníci doprovázejí své klienty do obchodů, pomáhají jim při zařizování věcí běžného života (lékař, úřad), čímž jim usnadňují často problematický kontakt se společností.

Dobrovolnictví u těchto lidí je někdy náročné na vyzrálost a psychickou zdatnost dobrovolníka, neboť klient, vlivem své nemoci, prochází různými stádii a náladami a je důležité, aby dobrovolník věděl o těchto projevech a chápal jejich význam. Proto musí být dobrovolníci v tomto programu plnoletí.

Všichni dobrovolníci jsou dobrovolnickým centrem proškoleni, mají uzavřenou smlouvu o dobrovolné činnosti, jejíž součástí je mlčenlivost, jsou pojištěni, účastní se pravidelných supervizí s psychologem a jsou v kontaktu s koordinátorkou dobrovolníků a též s kontaktní osobou, což je sociální pracovnice v zařízení, kam klienti s duševním onemocněním dochází.

b) Dobrovolníci v domovech důchodců

Dobrovolnictví v těchto zařízeních spočívá v naplňování volného času seniorů formou návštěv dobrovolníků přímo v domovech a na pokojích, kde jsou klienti umístěni. Dobrovolníci si se svými klienty povídají, předčítají jim z novin či knih, hrají s nimi společenské hry, donášejí jim knihy z knihovny, v  případech, kdy je to možné, s nimi chodí na procházky, na kávu, na nákup. Dobrovolníci docházejí především za těmi klienty, kteří po nabídce sociální pracovnice projeví o dobrovolníka zájem, nebo za klienty, kteří mají minimální či žádné návštěvy. Dobrovolníci takto svým klientům zprostředkovávají kontakt se světem a přináší jim zprávy o dění mimo zařízení.

Dobrovolníci také aktivně pomáhali těmto zařízením při organizování jednorázových akcí pro klienty domova (např. letní procházka do přírody, sportovní a taneční párty, Mikulášská nadílka, kurz aranžování).

Všichni dobrovolníci jsou naším dobrovolnickým centrem proškoleni, mají uzavřenou smlouvu o dobrovolné činnosti, jejíž součástí je mlčenlivost, jsou pojištěni, účastní se pravidelných supervizí s psychologem a jsou v kontaktu s koordinátorkou dobrovolníků a též s kontaktní osobou, což je sociální pracovnice v zařízení, kam dobrovolníci docházejí.

ad 4)

Společná setkávání dobrovolníků slouží k jejich další motivaci a aktivizaci (shodně organizovaná pro oba programy). V roce 2009 to byly tyto akce: zájezd na turistický Pochod slováckými vinohrady, závěrečné setkání dobrovolníků, kontaktních osob a zástupců vedení měst – vyhodnocení projektu Pojďte s námi pomáhat (zaměřený na rozvoj dobrovolnických programů) a představení nového projektu Stáří není nemoc – ještě něco dokážeme! (zaměřený na rozvoj dobrovolnictví pro seniory), Vánoční besídka dobrovolníků, neformální společná posezení.

Výstupy projektu:

- Podpora a rozvoj dobrovolnické služby v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř:

- Proběhla aktualizace webových stránek dobrovolnického centra.

- Bylo vytvořeno a zprovozněno diskusní fórum pro dobrovolníky i zájemce z řad veřejnosti.

- Informační články byly zveřejňovány v průběhu celého roku v těchto regionálních periodikách: Echo, Naše noviny, Havlíčskobrodské listy, Občasník, Cesta Vrchovinou.

- Byly aktualizovány stávající propagačních materiály a připraven návrh nového propagačního letáku.

- Propagační materiály byly umístěny v Krajské knihovně Vysočina Havlíčkův Brod a na jiných veřejných místech.

- V květnu proběhla propagační výstava dobrovolnického centra ve spolupráci s přijímajícími organizacemi v Krajském muzeu Havlíčkův Brod.

- V únoru byly uděleny ceny Křesadlo. (V březnu byla tato akce prezentována na VOŠ sociální Jihlava.)

- Přednášky a besedy se studenty středních škol se uskutečnily na Gymnáziu Chotěboř, Střední zdravotnické škole v Havlíčkově Brodě a Střední pedagogické škole v Čáslavi.

- V září proběhla beseda o dobrovolnictví se seniory v Domově důchodců Havlíčkův Brod – U Panských.

- Dobrovolnictví bylo propagováno v rámci akce Týdny pro duševní zdraví (září a říjen) a veřejnosti byly určeny Dny otevřených dveří.

- Kvalitní činnost dobrovolníků v oblasti zdravotních a sociálních služeb a v jednotlivých zařízeních:

- Dle potřeby probíhala průběžně školení nových dobrovolníků a speciální odborná školení stávajících dobrovolníků.

- Supervize pro dobrovolníky se uskutečnila ve dvou skupinách - každá 4 krát, celkem 8 krát.

- Byly realizovány motivační programy pro dobrovolníky – 2 výlety, vánoční setkání.

- Individuální setkání koordinátora s dobrovolníkem probíhalo dle potřeby stejně jako skupinové setkání koordinátora s dobrovolníky.

- Dobrovolníci obdrželi potvrzení o dobrovolnické činnosti.

- Rozvoj spolupráce s přijímajícími organizacemi:

- Konzultace s kontaktními osobami proběhly minimálně 4 krát pro každé zařízení.

- Do dobrovolnické činnosti se na základě písemné smlouvy zapojilo 18 nových dobrovolníků, nových zájemců o dobrovolnictví (prozatím bez uzavření smlouvy) bylo 22.

- Činnost dobrovolníků probíhala dle uzavřených dohod. Přehled zapojení aktivních dobrovolníků do dobrovolnické činnosti – viz Příloha č. 2.

- Zajištění odborné práce koordinátora dobrovolníků a supervizora:

- Koordinátorka se účastnila setkání dobrovolnických center kraje Vysočina – 4 krát.

- Koordinátorka absolvovala Kurz managementu dobrovolnictví II, kurz Krizové intervence a školení odborné způsobilosti řidičů.

- V květnu se koordinátorka zúčastnila odborné konference v Kroměříži.

- Koordinátorka se ve své práci řídí metodickými postupy uvedenými v Manuálu dobrovolnických center.

- Dle potřeby probíhaly konzultace s HESTIA – Národním dobrovolnickým centrem Praha.

- Závazek žadatele – dobrovolníci v rámci ročního projektu odpracují minimálně 2 500 hodin dobrovolnické práce.

- V rámci projektu se zapojilo do dobrovolnické práce:

Region Havlíčkův Brod a Chotěboř – 52 dobrovolníků, z toho 18 nových.

Viz příloha č. 2 – přehled zapojení dobrovolníků.

- Dobrovolníci v rámci projektu odpracovali:

Region Havlíčkův Brod a Chotěboř – 2 588 dobrovolnických hodin